## To do
Revisores : Lillian (21/10/2019) Sara (21/10/2019) Vítor Eduardo (21/10/19) |  | Checklist de Validação da US#111
Ok / Not Ok? | User Story ID# | Questionário | Observações | Responsável | Data
Not ok | US#111 | As user stories estão completas, ou seja contém as informações necessárias para implementação, incluindo normas aplicáveis e requisitos de integração (por exemplo, tempo de respostas estao especificadas)? | A descrição da US não está autocontida, ou seja, parte da US está descrita no documento da arquitetura que não foi referenciado (definição de módulo embarcado, módulo analítico, MQTT, etc). | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | As user stories estão corretas, ou seja, não contém ambiguidades e estão descritas com clareza? | Idem a observação acima. | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | Os critérios de aceitação das USs estão claros e objetivos? | Os critérios de aceitação não estão preenchidos no Sprint Bakclog para esta US. | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | O definition of done é tangível e possível de ser implementado na Sprint? | O definition of done não está preenchido no Sprint Backlog para esta US. | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | A rastreabilidade entre os user stories e os respectivos modelos (SCADE, SysML) esta correta? | Rastreabilidade entre US e modelos não encontrado. | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | Existe evidência de como os user stories são testados (test case, test procedure, test result) e rastreabilidade? | Não encontrado test case definido para esta US no documento execução de testes. | Thiago | TBD
Not ok | US#111 | Os procedimentos de software, como um manual de operação, estão previstos na US? | Não encontrado procedimentos de software previstos na US. | Thiago | TBD