## To do
Revisores : Lillian (22/10/2019) Sara (22/10/2019) Breslei (22/10/19) |  | Checklist de Validação da US#116
Ok / Not Ok? | User Story ID# | Questionário | Observações | Responsável | Data
Not ok | US#116 | As user stories estão completas, ou seja contém as informações necessárias para implementação, incluindo normas aplicáveis e requisitos de integração (por exemplo, tempo de respostas estao especificadas)? | Faltou especificar a unidade de engenharia mencionada na descrição do US. | Breslei | TBD
Not ok | US#116 | As user stories estão corretas, ou seja, não contém ambiguidades e estão descritas com clareza? | Idem a observação acima. | Breslei | TBD
Not ok | US#116 | Os critérios de aceitação das USs estão claros e objetivos? | Faltou esclarecer se o código mencionado no critério de aceitação é o código gerado a partir do modelo SCADE mencionado "definition of ready". | Breslei | TBD
Ok | US#116 | O definition of done é tangível e possível de ser implementado na Sprint? | - | - | -
Not ok | US#116 | A rastreabilidade entre os user stories e os respectivos modelos (SCADE, SysML) esta correta? | Rastreabilidade entre US e modelos não disponíveis no GitHub/repositório do projeto. | Breslei | TBD
Not ok | US#116 | Existe evidência de como os user stories são testados (test case, test procedure, test result) e rastreabilidade? | Não encontrado test case definido para esta US no documento execução de testes. | Breslei | TBD
Not ok | US#116 | Os procedimentos de software, como um manual de operação, estão previstos na US? | Faltou esclarecer se existem manuais de operação para a US. | Breslei | TBD