## To do
Revisores : Lillian (24/10/2019) Sara (24/10/2019) Vítor Eduardo (24/10/19) |  | Checklist de Validação da US#118
Ok / Not Ok? | User Story ID# | Questionário | Observações | Responsável | Resolução | Data
Ok | US#118 | As user stories estão completas, ou seja contém as informações necessárias para implementação, incluindo normas aplicáveis e requisitos de integração (por exemplo, tempo de respostas estao especificadas)? | A descrição da US não está autocontida, ou seja, parte da US está descrita no documento da arquitetura que não foi referenciado. | Vitor Eduardo | Este item pode ser considerado resolvido de acordo com a atualização da US118 no dia 15/10/19. | 18/10/19
Ok | US#118 | As user stories estão corretas, ou seja, não contém ambiguidades e estão descritas com clareza? | Não está claro de quais sensores estão sendo tratados na US e o que é o módulo embarcado (Device ou IoT Gateway), pela arquitetura porposta | Vitor Eduardo | A descrição da User Storie foi atualizado no dia 18/10/19 e o item pode ser considerada fechada. (Sugestão dos auditores: editar os slides da arquitetura para deixar mais claro o encapsulamento do Device e adição do rádio) | 18/10/19
Ok | US#118 | Os critérios de aceitação das USs estão claros e objetivos? | O rádio mencionado no critério de aceitação não foi mencionado na descrição da US. Não está claro sobre o que se trata a prova de conceito | Vitor Eduardo | Foi verificado que a referência a prova de conceito foi removida dos critérios de aceitação já que o projeto como um todo é uma prova de conceito. O rádio foi mencionado tanto na descrição da US quanto nos critérios de aceitação. | 18/10/19
Ok | US#118 | O definition of done é tangível e possível de ser implementado na Sprint? | O definition of done está inconsistente com o critério de aceitação, descrever de forma mais clara o que significa os 90% de validação (sobre a utilização da estrutura das pastas de publicação) | Vitor Eduardo | Este item pode ser considerado resolvido de acordo com a atualização da US118 no dia 15/10/19. | 18/10/19
OK | US#118 | A rastreabilidade entre os user stories e os respectivos modelos (SCADE, SysML) esta correta? | Não foi concluido o modelo SysML | Vitor Eduardo | Modelo SysML concluído e salvo no repositório. | 24/10/2019
Ok | US#118 | Existe evidência de como os user stories são testados (test case, test procedure, test result) e rastreabilidade? | Deve ser esclarecido o que é o software a ser testado, já que a user storie menciona uma estrutura de pastas | Vitor Eduardo | Este item pode ser considerado resolvido de acordo com a atualização da US118 no dia 15/10/19. Foi verificado que os tests cases 10, 11 e 12 estão rastreados para a US118. | 18/10/19
Ok | US#118 | Os procedimentos de software, como um manual de operação, estão previstos na US? | Documentação como requisito não funcional | Vitor Eduardo | N/A | N/A